## Slide 1: ПЛАН научно-исследовательской работы
050021, г.Алматы, пр.Достык, 85а,
Тел.: +7 (727)3231009; факс: 2506930,
e-mail: info@cu.edu.kz; www.cu.edu.kz
на 2022 год
проректор по науке и стратегическому развитию Куатбаев А.К.

## Slide 2
«Сaspian Dream 2025»
Стратегическая цель 1. АКАДЕМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
Задача 1. Повышение качества образования.
Задача 2. Развитие форм вовлечения студентов.
Задача 3. Развитие он-лайн образования.
Задача 4. Формирование академической репутации.
Задача 5. Развитие интернационализации.
Стратегическая цель 2. НАУЧНОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ.
Задача 1. Развитие исследовательской и инновационной экосистемы.
Задача 2. Развитие организованных исследований, научного администрирования и сопровождения.
Задача 3. Создание и развитие Системы оценки результативности научной деятельности преподавателей и сотрудников.
Задача 4. Развитие подготовки кадров высшей квалификации. Задача 5. Коллаборация исследований при реализации научных проектов.
Стратегическая цель 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ.
Задача 1. Развитие новой архитектуры организации.
Задача 2. Развитие человеческого капитала
Задача 3. Развитие культуры будущего.
Стратегическая цель 4. ИНФРАСТРУКТУРНОЕ И ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ.
Задача 1. Комфортные условия для обучения и работы.
Задача 2. Развитие цифровой экосистемы.
Задача 3. Тестирование и развитие модели «Smart-Caspian».
Каспийский Университет, План НИР 2022

## Slide 3: Стратегические цели и задачи
Каспийский Университет, План НИР 2022
Стратегическая цель 2. НАУЧНОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ.
Задача 1. Развитие исследовательской и инновационной экосистемы.
Задача 2. Развитие организованных исследований, научного администрирования и сопровождения.
Задача 3. Создание и развитие Системы оценки результативности научной деятельности преподавателей и сотрудников.
Задача 4. Развитие подготовки кадров высшей квалификации. Задача 5. Коллаборация исследований при реализации научных проектов.
Основание-«Стратегия развития Caspian University на 2021 - 2025 годы «Сaspian Dream 2025», Раздел 5. «Стратегически цели, задачи, ожидаемые результаты», подраздел «Стратегическая цель 2. Научное и инновационное развитие», стр.22 - 24).
Основными показателями научно-исследовательской деятельности и развития инноваций в университете будет является:
(1) стимулирование высокого качества научных публикаций сотрудников университета; участие в грантовых проектах; (2) развитие научно-инновационного потенциала; (3) подготовка кадров высшей квалификации, с высоким качеством защищенных диссертаций; (4) сопровождение научно-исследовательской деятельности научных, инновационных и образовательных подразделений университета, обеспечение качества НИОКР; (5) сопровождение научно-исследовательской деятельности обучающихся и молодых ученых; (6) стимулирование использования исследовательской инфраструктуры университета и партнеров для ведения научной и инновационной деятельности.

## Slide 4: Стратегические ожидания
Каспийский Университет, План НИР 2022
Создание эффективной научной инфраструктуры университета, отвечающей современным требованиям.
Участие в актуальных междисциплинарных научных проектах и программах, ориентированных на потребность реального рынка.
Увеличение публикаций ППС университета в изданиях, входящих в 1-й, 2-й, 3-й квартили, по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics и базы данных Scopus.
Активное участие молодых ученых и привлечение иностранных ученых для реализации проектов и пропаганды имиджа профессии ученого.
Создание новых технологий, получение новых знаний от реализации совместных проектов с международными научными фондами и ведущими университетами зарубежных стран.
Интеграция с ведущими университетами мира для подготовки ученых в области наукоемких технологий для диверсификации экономики страны.
Создание системы научных, инновационных и образовательных программ и проектов со стратегическими партнерами с привлечением их кадровых, технологических и интеллектуальных ресурсов для практико-ориентированной подготовки студентов.
Формирование конкурентоспособного сектора исследований и разработок: развитие институтов использования результатов исследований; развитие эффективной инновационной среды, обеспечивающей взаимодействие сектора исследований и разработок с образовательными, научно-исследовательскими учреждениями и с частными организациями.
Укрепление научно-исследовательской базы университета с привлечением международных и казахстанских источников научно-технической информации.
Повышение конкурентоспособности научных исследований и интеграция университета в международное исследовательское пространство.
Основание-«Стратегия развития Caspian University на 2021 - 2025 годы «Сaspian Dream 2025», Раздел 5. «Стратегически цели, задачи, ожидаемые результаты», подраздел «Стратегическая цель 2. Научное и инновационное развитие», пункт «Ожидаемые результаты», стр.24 - 25

## Slide 5: Целевые индикаторы
Каспийский Университет, План НИР 2022
№ | Целевые индикаторы | Ед.изм. | 2021 год
1. | Наличие научно-исследовательских подразделений, всего | ед. | 4
 | институтов |  | 2
 | центров |  | 1
 | лабораторий |  | 1
2 | Количество реализуемых научных проектов (грантовых, ПЦФ и др.) | ед. | 3
3 | Количество научных публикаций в рейтинговых изданий, индексируемых в базах Scopus и Web of Science (Clarivate Analytics) | ед. | 25
4 | Количество международных исследовательских проектов | ед. | 1
5 | Количество международных ученых, вовлеченных в исследования CU | ед. | 3
6 | Количество ежегодных международных научных конференций, проводимых CU | ед. | 4
7 | Количество опубликованных монографий | ед. | 6
8 | Количество научных журналов издаваемых в CU | ед. | 1
Основание- «Стратегия развития Caspian University на 2021 - 2025 годы «Сaspian Dream 2025», Раздел 6. Целевые индикаторы, пункт «Стратегическая цель 2. Научное и инновационное развитие», в плановом периоде на 2021 год, стр.32).

## Slide 6: Структура
Каспийский Университет, План НИР 2022
План состоит из шести разделов:
первый –«Организация научно-исследовательской работы. Общий раздел»;
второй –«Выполнение научных и научно-технических программ / проектов по фундаментальным исследованиям / прикладным исследованиям»,
третий –«Организация научно-исследовательской работы ППС и сотрудников»;
четвертый – «Организации подготовки научных кадров и научно-исследовательской работы докторантов, магистрантов»;
пятый -«Организация научно-исследовательской работы студентов»,
шестой –«Организация научно-исследовательской инфраструктуры, сервиса и др.»,
седьмой –«Организация и участие в междисциплинарных и прочих исследованиях».
Основные мероприятия научно-исследовательской работы КУ на 2022 год разработаны в контексте важнейших мер по реализации
Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы и
Стратегии развития Caspian University на 2021 - 2025 годы «Сaspian Dream 2025».

## Slide 7: План
Каспийский Университет, План НИР 2022
№ пп, раз-дела | Наименование мероприятия, раздела | Индикаторы результативности (ключевые показатели деятельности) | Сроки выполнения в текущем году (начало–окончание) |  | Ответ. исполнитель, соисполнители
1. Организация научно-исследовательской работы. Общий раздел. |  |  |  |  | 
1.1 | Подготовка Отчета о научно-исследовательской деятельности КОУ за 2021 год | Отчет по НИР за 2021 год | январь | февраль | проректор по НиСР, деканы ВШ, зам.деканы по НИР, координатор ОСИК
1.2 | Подготовка Отчета о научно-исследовательской деятельности ВШ за 2021 год, его рассмотрение и защита на заседании НТС | Отчет по НИР высших школ за 2021 год | январь | январь | проректор по НиСР, деканы ВШ, зам.деканы по НИР, координатор ОСИК
1.2 | Рассмотрение и утверждение планов научно-исследовательской работы основных организационных единиц университета на 2022 год. | Планы НИР ВШ, институтов, центров на 2021 год | январь | февраль | проректор по НиСР, деканы ВШ, зам. деканы по НИР, руководители институтов, центров, координатор ОСИК

## Slide 8: План
Каспийский Университет, План НИР 2022
1.4 | Организация участия в международных, региональных, национальных программах, в т.ч. на условиях государственных закупок, по проведению научных исследований и экспертизы. | 1.Количество поданных заявок на участие в конкурсах по проведению научных исследований и изысканий – не менее 1 по ВШ; 2.Количество выигранных заявок в конкурсах на проведение научных исследований и изысканий – не менее 1 по ВШ. | январь | декабрь | Проректор по НиСР, деканы ВШ, руководители институтов, центров
1.5 | Организация проведения инициативных исследований и научных проектов, в том числе по заказу stakeholders. | 1. Отчеты о проведении НИР; 2. Подтвержденный объем финансирования | февраль | декабрь | Проректор по НиР, деканы ВШ, руководители институтов, центров
1.6 | Подготовка и проведение Международной научной конференции студентов и молодых ученых КОУ. | 1. Проведение не менее 1-й конференции КОУ, с выпуском Сборника работ конференции, 2. Проведение не менее 1-й конференции в ВШ, с выпуском Сборника работ конференции | март | апрель | проректор по НиСР , деканы ВШ, председатели СНК, СНО и СМУ, рук. ДМ и ДРС

## Slide 9: План
Каспийский Университет, План НИР 2022
1.7 | Подготовка и проведение Международной научной конференции ППС и сотрудников КОУ. | 1. Проведение не менее 1-й конференции КОУ, с выпуском сборника работ конференции. 2. Проведение не менее 1-й конференции в ВШ, с выпуском Сборника работ конференции | март | октябрь | проректор по НиСР, деканы ВШ, СМУ, руководитель ДМ
Выполнение научных и научно-технических программ / проектов по фундаментальным исследованиям / прикладным исследованиям |  |  |  |  | 
2.1 | Выполнение научных и научно-технических программ / проектов по фундаментальным исследованиям / прикладным исследованиям на основе грантового и программно-целевого финансирования | 1) Не менее 1-й темы научной работы в ВШ 2) № гос. Регистрации НИР 3) Регистрация в АО «НЦ НТИ» 4) Подтвержден-ный объем финансирования | январь | декабрь | Деканы ВШ, руководители институтов, центров, зам.деканы по НИР ВШ
2.2 | Выполнение научных и научно-технических программ / проектов по фундаментальным исследованиям / прикладным исследованиям на основе хозяйственного договора | 1) Не менее 1-й темы научной работы в ВШ 2) Регистрация в АО «НЦ НТИ» 3) Подтвержден-ный объем финансирования | январь | декабрь | Деканы ВШ, руководители институтов, центров, зам.деканы по НИР ВШ

## Slide 10: План
Каспийский Университет, План НИР 2022
2.3 | Выполнение инициативных научных и научно-технических программ / проектов по фундаментальным исследованиям / прикладным исследованиям | 1) Не менее 1-й темы научной работы в ВШ 2) Регистрация в АО «НЦ НТИ» 3) Подтвержден-ный объем финансирования | январь | декабрь | Деканы ВШ, руководители институтов, центров, зам.деканы по НИР ВШ
3. Организация научно-исследовательской работы ППС и сотрудников. |  |  |  |  | 
3.1 | Организация участия ППС и сотрудников в программах / проектах научных исследований 1) международных 2) региональных 3) национальных | 1)не менее 10 % ППС 2) не менее 20 % ППС 3) не менее 30 % ППС | февраль | декабрь | Проректор по НиСР, деканы ВШ, руководители институтов, центров, зам.деканы по НИР ВШ, координатор ОСИК
3.2 | Организация участия ППС и сотрудников в конференциях, семинарах, симпозиумах: 1) международных 2) региональных 3) национальных | 1)не менее 70 % ППС 2)не менее 70 % ППС 3)не менее 70 % ППС | январь | декабрь | Проректор по НиСР, деканы ВШ, рук-ли институтов, центров, зам.деканы по НИР ВШ, координатор ОСИК

## Slide 11: План
Каспийский Университет, План НИР 2022
3.3 | Организация участия ППС и сотрудников в выставках и других events: 1) международных 2) региональных 3) национальных | 1) не менее 70 % ППС 2) не менее 70 % ППС 3) не менее 70 % ППС | январь | декабрь | Проректор по НиСР, деканы ВШ, руководители институтов, центров, зам.деканы по НИР ВШ, координатор ОСИК
3.4 | Организация участия ППС и сотрудников в программах научных стажировок и обменов: 1) международных 2) региональных 3) национальных | 1)не менее 30 % ППС 2) не менее 40 % ППС 3) не менее 50 % ППС | январь | декабрь | Проректор по НиСР, деканы ВШ, руководители институтов, центров, зам.деканы по НИР ВШ, координатор ОСИК

## Slide 12: План
Каспийский Университет, План НИР 2022
3.5 | Увеличение публикационной активности ППС и сотрудников: 1) публикация научных статей, включеных в базу данных Web of Science и/или Scopus в журналах 1-2 квартиля 2) публикация научных статей, включенных в базу данных Web of Science и/или Scopus в журналах 3-4 квартиля 3) издание монографий 4) публикация научных статей в научных изданиях, рекомендован-ным уполномоченным органом, 5) публикация научных статей в иных научных изданиях | 1) не менее 2 в ВШ; 2) не менее 2 в ВШ; 3) не менее 1-й в ВШ; 4) не менее 1-й у штатного преподавателя в ВШ; 5) не менее 1-й у штатного препо-давателя в ВШ | январь | декабрь | Проректор по НиСР, деканы ВШ, руководители институтов, центров, зам.деканы по НИР ВШ, координатор ОСИК
4. Организации подготовки научных кадров и научно-исследовательской работы докторантов, магистрантов |  |  |  |  | 
4.1 | Участие в формировании контингента слушателей на программы докторантуры (PhD) и магистратуры | Увеличить количество слушателей на программы (1) докторантуры (PhD) на 20 %, (2) магистратуры на 30 %. | Февраль | декабрь | деканы ВШ, руководитель ДМ

## Slide 13: План
Каспийский Университет, План НИР 2022
4.2 | Организация работы Совета молодых ученых (СМУ) КУ | По Плану работы СМУ КУ | январь | декабрь | председатель СМУ
4.3 | Подготовка и проведение конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых | Проведения не менее 1-го конкурса. Отчет о проведении конкурса | апрель | декабрь | проректор по НиСР, председатель СМУ
5. Организация научно-исследовательской работы студентов |  |  |  |  | 
5.1 | Координация работы Студенческих научных кружков Высших школ. Открытие новых Студенческих научных кружков. | Мероприятия по Плану работы СНК, отчет по итогам деятельности. Увеличение Студенческих научных кружков до 2-х в ВШ | февраль | декабрь | руководители СНК, деканы ВШ

## Slide 14: План
Каспийский Университет, План НИР 2022
5.2 | Координация участия студентов: -международных, региональных, национальных и др. программах / проектах научных исследований; - в региональных, республиканских, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, выставках и других events. | 1. Отчет (раздел) о проведении исследований; 2.Публикации; 3.Сертификаты участников | Февраль | декабрь | проректор по НиСР, деканы ВШ
5.3 | Подготовка и проведение конкурса на лучшую студенческую научно-исследовательскую работу КУ | Проведение не менее 1-го конкурса. Отчет о проведении конкурса | апрель | декабрь | проректор по НиСР, деканы ВШ, руководители СНО
Организация научно-исследовательской инфраструктуры и др. |  |  |  |  | 
6.1 | Развитие и структурирование работы Научно-Технического Совета (НТС) | План работы НТС на учетный период. | январь | февраль | проректор по НиСР

## Slide 15: План
Каспийский Университет, План НИР 2022
6.2 | Разработка Программы повышения исследовательских компетенций на 2022 г. для ППС и сотрудников КУ | Программа повышения исследователь-ских компетенций. Участие в Программе не менее 70 % ППС ВШ | февраль | декабрь | проректор по НиСР, руководитель ДЧР
6.3 | Обновление корпоративного сайта, с созданием разделов по научной деятельности | Обновленный сайт КОУ | март | май | проректор по НиСР, директор ТД
6.4 | Актуализация научного электронного ресурса - «Digest of Research CU» и др. | Digest of Research CU | март | сентябрь | проректор по НиСР, директор ТД, ОСИК
7. Организация и участие в междисциплинарных и прочих исследованиях |  |  |  |  | 
7.1 | Реализация Международного проекта по сохранению яблони Сиверса (Malus Sieversii) | Отчет о реализации | январь | декабрь | проректор по НиСР, ОСИК

## Slide 16: План
Каспийский Университет, План НИР 2022
7.2 | Участие в проекте «Изучение биологических принципов использования инновационных способов и биотехнологий для эффективного искусственного воспроизводства осетровых с сохранением естественных генетических характеристик». | Отчет о реализации | январь | декабрь | проректор по НиСР, ОСИК
7.3 | Участие в проекте биологической безопасности и охраны окружающей среды, в сохранении генофонда редких животных и растений. | Отчет о реализации | январь | декабрь | проректор по НиСР, ОСИК
7.4 | Организация и участие в междисциплинарных исследованиях | Участие не менее в не менее 3-х проектах. Отчет о реализации | январь | декабрь | проректор по НиСР, ОСИК

## Slide 17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Каспийский Университет, НИР 2021